## 隊集会実施計画書
隊集会実施計画書
テーマ | 観察とチームワーク
日時 | 2020/6/21（日） |  |  | 船橋第3団ビーバー隊
ねらい | コロナ収束初の全体集会のため、目的をもたせて皆で活動をする。 |  |  | 隊長 錦織 達也
観察力を培え、チームワークも学んでもらう
活動場所 | 青葉の森公園
千葉市中央区青葉町
※ 小雨決行。その場合昼食はなしで解散
時間 | プログラム内容 |  | 担当 | 備考
9:00 | スカウト集合 幕張パーキングトイレ前集合
| 出欠確認 |  | 稲村副長
| 朝のセレモニー |  | 錦織隊長 | 使用車両
9:30 | 出発 |  |  | 各家庭
| 幕張PA～穴川IC～青葉の森公園（西口駐車場） |  |  | 所要時間：60分
10:30 | 青葉の森到着
11:00 | オリエンテーリング開始 |  |  | 所要時間：90分
12:30 | オリエンテーリング終了
昼食（お弁当）
休憩
13:30 | 生態園、野鳥観察舎見学 |  |  | 所要時間：60分
14:30 | 青葉の森公園（西口駐車場）
14:45 | 解散セレモニー
15:00 | 解散 青葉の森公園（西口駐車場）
※持ち物：りすの道、ビーバーノート、水筒、お弁当、おやつ、レジャーシート、雨具、マスク（予備用＋1枚)

## 安全対策計画書
船橋3団ビーバー隊安全対策計画書
プログラム名 | オリエンテーリング
日時 | 2020/6/21（日）
安全責任者 | 正：大谷智康 |  | 080-3737-2560
| 副：錦織達也 |  | 090-9108-4141
| 副：稲村健一 |  | 090-9315-3901
活動場所 | 青葉の森公園内
千葉市中央区青葉町
1日目
時間 |  | プログラム内容 |  | 予想される危険 | その対策
9:00 | スカウト集合 幕張PA トイレ付近 |  |  | 交通事故 | ・保護者の連絡先確認
・安全運転の徹底
・シートベルト着用の徹底
・マスクの着用
|  |  |  | コロナ感染 | ・定期的な飲み物摂取
・座席は１つあける
11:00 | オリエンテーリング開始 |  |  | 熱中症 | ・指導者によるスカウトの給水の確認
・30分に1回程度の休憩／給水を入れる
・指導者はスカウトに自分のペースあるくことを指導する
11:30 | オリエンテーリング終了 |  |  | 転倒・滑落 | ・指導者は走らないことを指導する
昼食（お弁当）
| わんぱく広場散策 |  |  |  | ・足場の悪い場所では、指導者は予めスカウトに伝え、必要に応じ歩行を補助する。
|  |  |  | はち | 黒、濃紺、こげ茶を避ける。甘い飲料水を避ける。
|  |  |  | 迷子 | ・指導者はスカウトの前後につき、適宜点呼をとる。
・迷子になった場合、その場から動かないことを予め伝える。
|  |  |  | 近隣者とのトラブル | ・活動中のマスク着用の徹底。
|  | 事故等発生時の連絡 |  | 怪我・急病発生時
|  | 事故発生 |  | 青葉の森公園
|  | ↓ |  | 一般財団法人 千葉県まちづくり公社 青葉の森公園管理事務所
|  | 大谷大隊長 | →保護者 | 043-208-1500
（錦織隊長、稲村副長）
↓
児島団委員長
|  | 日色副団委員長 |  | 救急相談センター
大人：#7009
子供：#8000
※ 事故発生時は、錦織隊長付き添いの上病院へ搬送

## （20部）親シート
No. | チェックポイント | 親の待機場所 | 問題 | 親の役割 | 答え
スタート | 西口駐車場、トイレ前 （にしぐちちゅうしゃじょうといれまえ） | トイレ前 | ビーバー文字をかいどくせよ | 各班付き添いの保護者 | 彫刻の広場
１ | 彫刻の広場 （ちょうこくのひろば） | 階段上ってすぐの中央の像 | 中央（ちゅうおう）の彫刻（ちょうこく）から見える彫刻（ちょくこく）のかずをこたえよ | ・数える場所へ誘導し、数を数えさせてください ・次のチェックポイントを教えてください | １４
２ | 西洋庭園 （せいようていえん） | 西洋庭園建物前 | 建物（たてもの）の柱（はしら）のかずをこたえよ | ・数える場所へ誘導し、数を数えさせてください ・次のチェックポイントを教えてください | ２０
３ | 芸術文化ホール （げいじゅつぶんかほーる） | 芸術文化ホール外 正面１Fの中央 | 建物正面（たてものしょうめん）にある窓（まど）のかずをこたえよ。ドアはふくまない | ・正面にある窓を数え、ドアの数を含まないように。縦に長い窓は1枚です ・次のチェックポイントを教えてください | ４５
４ | 梅園 （ばいえん） | 梅園立て札の入り口 | 公園全体（こうえんぜんたい）にある梅（うめ）のかずをかぞえよ。うめの見た目は梅園（ばいえん）の木（き）をみておぼえて、したからえらべ １．１００本 ２．３００本 ３．５００本 ４．１０００本 | ・梅園の入り口で梅の木へ誘導して下さい ・次のチェックポイントを教えてください | １０００本
５ | 花博記念庭園 （はなはくきねんていえん） | 花博記念庭園正面から見える松の木の前 | 花博記念庭園（はなはくきねんていえん）の正式名称（せいしきめいしょう）をこえたえよ | ・花博記念庭園内にある正式名称が記載されているものを探させて下さい ・次のチェックポイントを教えてください | 国際花と緑の博覧会記念庭園
６ | はらっぱ | はらっぱ看板の前 | はらっぱにある石の椅子（いす）のかずをこたえよ | ・はらっぱに誘導して石の椅子を探させて下さい ・入口動かず、次のチェックポイントを教えてください | ５？ ６？
７ | さくら山 （さくらやま） | 外円の道にあるさくら山前 | １０分間休憩（１０ふんかんきゅうけい） 問題（もんだい）なし | ・１０分間休憩させてください・トイレ休憩 ・次のチェックポイントを教えてください | 出発時間の記入
８ | 里の森 | 里の森のベンチ前 | きむすゲームをせよ １分間（ふんかん）１０こみておぼえてこたえよ | ・１０こみせて、１分後に隠してください ・次のチェックポイントを教えてください | えんぴつ、はさみ、けしごむ、爪切り、マウス、マジック、ライオン、どらえもん、せんたくばさみ、こっぷ
９ | おはなみ広場 | 陸上競技場策の前あたり | いっせいにけんけんして、看板のある木までいくこと！ぜんいんでもどってきたらくりあ | ・けがをしないようにけんけんで可能な範囲で運動させてください ・次のチェックポイントを教えてください | もどってこれたらOK
１０ | 水の広場 | みずのひろばとつくしんぼの家の間あたり | 水の広場（ひろば）にある石のかずをかぞえよ | ・中央のかたまりの石を除いて数えさせて下さい。大きく数字が異なる場合声をかけて下さい ・ゴールをおしえてください。 | ３３
ゴール | わんぱく広場 | 水の広場からいく、わんぱく広場に向かった前 | ― | 公園でお昼ご飯を食べます。皆がゴールするまでトイレにいったり、水分をとって休憩とする | ―

## （６部）スカウトシート
No. | チェックポイント | 問題 | 答え
スタート | 西口駐車場、トイレ前 （にしぐちちゅうしゃじょうといれまえ） | ビーバー文字をかいどくせよ
１ |  | 中央（ちゅうおう）の彫刻（ちょうこく）から見える彫刻（ちょくこく）のかずをこたえよ
２ |  | 建物（たてもの）の柱（はしら）のかずをこたえよ
３ |  | 建物正面（たてものしょうめん）にある窓（まど）のかずをこたえよ。ドアはふくまない
４ |  | 公園全体（こうえんぜんたい）にある梅（うめ）のかずをかぞえよ。うめの見た目は梅園（ばいえん）の木（き）をみておぼえて、したからえらべ １．１００本 ２．３００本 ３．５００本 ４．１０００本
５ |  | 花博記念庭園（はなはくきねんていえん）の正式名称（せいしきめいしょう）をこえたえよ
６ |  | はらっぱにある石の椅子（いす）のかずをこたえよ
７ |  | １０分間休憩（１０ふんかんきゅうけい） 問題（もんだい）なし | 出発時間 ： ：
８ |  | きむすゲームをせよ １分間（ふんかん）１０こみておぼえてこたえよ
９ |  | いっせいにけんけんして、看板のある木までいくこと！ぜんいんでもどってきたらくりあ | もどってこれたらOK
１０ |  | 水の広場（ひろば）にある石のかずをかぞえよ
ゴール |  | ― | ―

## （印刷しない）スタートビーバー文字
ち | ょ | う | こ | く | の | ひ | ろ | ば